Российская федерация

Администрация Новомихайловского сельсовета

Алтайского района

Республики Хакасия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.08.2015 № 39

Об утверждении план-графика перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, предоставляемых администрацией Новомихайловского сельсовета

В соответствии с [Федеральным законом](garantf1://12077515.0/) Российской Федерации от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", [распоряжением](garantf1://12071809.0/) Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 г. N 1993-р, руководствуясь Уставом муниципального образования Новомихайловский сельсовет, администрация Новомихайловского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план-график перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых администрацией Новомихайловского сельсовета (Приложение № 1).
2. Организовать переход на предоставление в электронном виде муниципальных услуг администрации Новомихайловского сельсовета, а также услуг, предоставляемых подведомственными муниципальными учреждениями Новомихайловского сельсовета.
3. Обеспечить поддержание в актуальном состоянии информации о муниципальных услугах, содержащихся в региональном реестре.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Новомихайловского сельсовета А.А. Яценко

Приложение № 1 к постановлению

Администрации Новомихайловского сельсовета

от 00.07.2016. № 00

**ПЛАН-ГРАФИК**

**ПЕРЕХОДА** **НА** **ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ** **УСЛУГ** **В** **ЭЛЕКТРОННОМ  ВИДЕ**

**ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ АДМИНИСТРАЦИЕЙ НОВОМИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуги, предоставляемой администрацией Новомихайловского сельсовета | Ответственные исполнители | Сроки реализации и содержание этапов  перехода   на   предоставление   услуг   в   электронном  виде | | | | |
| I этап | II этап | III этап | IV этап | V этап |
| 1 | Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение. | Администрация Новомихайловского сельсовета | До 01.08.2015 г. | До 01.10.2015 г. | До 01.01.2016 г. | До 01.08.2016 г. |  |
| 2 | Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях | Администрация Новомихайловского сельсовета | До 01.08.2015 г. | До 01.10.2015 г. | До 01.01.2016 г. | До 01.08.2016 г. |  |
| 3 | Присвоение почтового адреса объекту недвижимости | Администрация Новомихайловского сельсовета | До 01.08.2015 г. | До 01.10.2015 г. | До 01.01.2016 г. | До 01.08.2016 г. |  |
| 4 | Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодным для проживания | Администрация Новомихайловского сельсовета | До 01.08.2015 г. | До 01.10.2015 г. | До 01.01.2016 г. | До 01.08.2016 г. |  |
| 5 | Выдача выписки из похозяйственной книги | Администрация Новомихайловского сельсовета | До 01.08.2015 г. | До 01.10.2015 г. | До 01.01.2016 г. | До 01.08.2016 г. |  |
| 6 | Передача в аренду объектов недвижимого и движимого имущества находящегося в муниципальной собственности | Администрация Новомихайловского сельсовета | До 01.08.2015 г. | До 01.10.2015 г. | До 01.01.2016 г. | До 01.08.2016 г. |  |
| 7 | Предоставление сведений об объектах учета, содержащихся в реестре муниципального имущества | Администрация Новомихайловского сельсовета | До 01.08.2015 г. | До 01.10.2015 г. | До 01.01.2016 г. | До 01.08.2016 г. |  |
| 8 | Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения | Администрация Новомихайловского сельсовета | До 01.08.2015 г. | До 01.10.2015 г. | До 01.01.2016 г. | До 01.08.2016 г. |  |

**Этапы  
перехода на предоставление услуг (функций) в электронном виде  
(утв**. [**постановлением**](file:///C:\DOCUME~1\7EF0~1\LOCALS~1\Temp\ПОСТАНОВЛЕНИЕ%20№%2014%20от%2004.04.2014г.%20Об%20утверждении%20Плана-графика%20перехода%20на%20предоставление%20услуг%20в%20электронном%20виде.doc#sub_0) **администрации Новомихайловского сельсовета от 00.00.2015. N 00 )**

|  |  |
| --- | --- |
| Содержание этапа | |
| I этап | Размещение информации об услуге (функции) в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) |
| II этап | Размещение на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде |
| III этап | Обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) |
| IV этап | Обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода предоставления услуги (исполнения функции) |
| V этап | Обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), если это не запрещено Федеральным законом |